## Sheet1
南沙区财政项目支出绩效评价结果信息公开情况表
公开日期：2017年12月
公开方式：向社会公开
项目 | 具体内容
项目单位 | 广州南沙开发区投资贸易促进局
主管部门 | 广州南沙开发区投资贸易促进局
项目名称 | 南沙招商推广展示中心
预算金额 | 556.45万元
评价分值 | 77
评价等级 | 中
主要绩效 | 1.完成客商接待213批次。 2.完成招商引资推广服务展示中心建设。 3.举办招商推介会28场次。 4.收集新项目线索130个。 5.新签约项目完成全年指标的100%，完成三年指标的35%。 6.实现外资投资额38.9亿美元，完成全年指标的2924.8%，完成三年指标的1049.5%；实现内资投资额26.7001亿人民币，完成全年指标的346.8%，完成三年指标的157.4%；实现新签约项目35个，完成全年指标的100%，完成三年指标的62%。 8.提高客商对项目咨询服务的满意度，设立评分体系，80分以上为合格: ①客商对中心整体形象满意度90分； ②客商对中心人员专业水平、服务态度满意度93分。
主要问题 | 1.资金拨付不及时。按照招投标采购合同，投促局应于每年上半年将资金支付给中标人，但根据银行收款回单，2016年支付资金实际时间为2016年9月28日。 2.绩效管理水平低。项目合同中仅规定了服务内容，并未设定绩效目标，未将经费支付与绩效挂钩,缺乏绩效管理理念。 3.招投标规范性有待提高。项目采取单一来源采购，但未说明单一来源采购理由。 4.由公司来履行投促局的招商引资职能有待进一步论证。公司能否代表政府履行招商引资全部职能有待进一步科学论证，作为公司，其不能代表政府履行签约职能，而只能提供相关服务，仍然需要投促局投入相应人力物力，其是否实现了成本节约，提高了效益还有待论证。 5.效益未能完全发挥。根据自评报告，项目的经济社会效益未能完全发挥，招商引资主要是经济效益，但是其效益完成程度却不高，绩效管理有待提高。 6.自评工作不重视。未按要求成立自评工作小组，未提供绩效目标申报表等材料，未按要求提供和补充相关材料。
整改建议 | 1.按照合同约定及时拨付资金。建议项目单位应按照合同约定于每年上半年将资金及时拨付给实施单位，以确保实施单位经费充足，及时开展相关业务。 2.提高绩效管理水平，确保绩效有效发挥。建议项目合同中应设定绩效要求和标准，并督促项目实施单位切实提高项目产出完成程度，确保项目效益最大发挥。 3.加强项目可行性论证，提高项目实施规范性。项目由南沙招商推广展示中心委托公司运营管理，对外代表政府开展招商引资工作，建议对政府招商引资职能是否能够委托公司履行，进行科学论证，避免风险。 4.重视绩效自评工作。建议项目单位按要求及时成立绩效自评工作小组，按照要求提供相关佐证材料。
整改及结果应用情况 | 1.及时拨付资金。在后续项目实施过程中，严格按照合同约将资金及时拨付给实施单位。 2.根据实际服务项目制定了绩效管理的具体评价标准，提高了客户满意度和服务态度的比重，注重服务质量，并将费用支付与绩效挂钩。 3.按规定对委托公司履行政府招商引资职能进行严谨的可行性研究，分析项目存在的风险并制定相关风险规避方案，形成完整的报告体系。 4.项目单位已成立自评工作小组，在后续项目实施过程中，将按时、按规定提供项目自评材料。
评价机构 | 广东诚安信会计师事务所有限公司