广州市南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案（2.0版）

为贯彻落实《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）精神，根据《广州市建设国家营商环境创新试点城市实施方案》（穗府〔2021〕1号）、《关于印发广州市房屋建筑工程竣工联合验收工作方案（5.0版）的通知》（穗建质〔2022〕942号）相关要求，持续推进工程建设项目审批制度改革，进一步优化我区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施方式，结合南沙实际，制定本工作方案。

一、工作原则

对实行竣工联合验收的工程建设项目，按照一口受理、集成服务的办理流程，相关部门限时开展竣工联合验收，避免建设单位反复与多个政府部门沟通协调。

二、实施范围

在广州市南沙辖区范围内，已核发施工许可手续的社会投资类新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（含综合管廊工程，不包含燃气管道工程，供电企业投资建设的变电站和电力隧道土建工程），适用本方案。

三、竣工联合验收内容

按工程项目类型，竣工联合验收内容分为三类：

（一）一般工程项目（含市政基础设施工程）

包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防验收备案、工程质量竣工验收监督、城建档案验收、通信设施工程竣工验收备案、生产建设项目水土保持设施验收报备、特殊项目雷电防护装置竣工验收、市重点建设项目档案验收等专项验收（备案）、园林绿化。

（二）社会投资简易低风险工程

包含规划条件核实、消防验收备案、工程质量竣工验收监督等专项验收（备案）。

（三）既有建筑装饰装修工程

包括建设工程消防验收（备案）、工程质量竣工验收监督等专项验收（备案）。

四、各部门职责分工

（一）牵头部门（区行政审批局）

1.统筹社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案，更新办事指南；做好竣工联合验收审批系统（以下简称“系统”）与“广州市工程建设项目联合审批平台”的对接工作。

2.牵头组织协调社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程的竣工联合验收工作，根据各专项验收（备案）主管部门意见出具竣工联合验收意见书。

（二）各专项验收（备案）主管部门

1.各专项验收（备案）主管部门具体负责事项：

区住房和城乡建设局负责消防验收（备案）、工程质量竣工验收监督、园林绿化工程验收。

区行政审批局负责人防验收备案、企业投资类工业和仓储用地项目规划条件核实、生产建设项目水土保持设施验收报备；

区规划和自然资源局负责除企业投资类工业和仓储用地项目以外的规划条件核实。

区国家档案馆负责城建档案验收。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室负责通信设施工程竣工验收备案。

区气象局负责特殊项目雷电防护装置竣工验收。

区档案局负责市重点建设项目档案验收。

2.明确各专项验收（备案）统一的受理条件、申请材料、法律法规依据等；

3.按照职责分工，同时参与工程的竣工联合验收工作，原则上不单独办理专项验收（备案）；对建设单位申报材料进行确认，并按规定时限出具验收（备案）意见。

（三）政务服务主管部门

按照集成服务要求，统一竣工联合验收案件的申报入口和申报平台，负责案件受理、案件分发、办结出件；做好联审平台与各专业验收（备案）主管部门业务审批系统的对接，配合各有关部门之间开展电子证照和专项数据共享实施工作，便于各部门对工程项目建设进行事中事后监管。

五、竣工联合验收条件

（一）申报竣工联合验收前应满足以下条件

1.已按《广州市城乡规划程序规定》第五十一条要求完成，具备建设工程规划条件核实条件；一个施工许可证涉及多个规划许可证的项目可一并申请办理。

2.已按设计和合同约定的内容建成，完成安全标准化评定，取得《项目安全生产标准化考评结果告知书》，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

3.已按要求完成消防设计和合同约定的消防专业各项内容；有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格；验收区域应包含完整的防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程。

4.已按人防主管部门审批要求完成人防工程建设（或易地建设），符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

5.对应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按要求整理完毕，并完成自行验收。

6.通信设施工程按要求完成，并经有计量认证资质的检测机构进行检测，符合国家标准。

7.已批复水土保持方案的工程，按标准规范完成水土保持设施验收。

8.由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可的工程项目，雷电防护装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测符合标准规范要求；其他由住房城乡建设部门监管的房屋建筑工程雷电防护装置已按规定通过质量验收。

9.市本级财政投资的重点建设项目，建设单位对应由本单位长期保存的全过程项目档案收集汇总，按要求完成自检，并向市或区档案局提交《广州市重点建设项目档案自检登记表》。

10.白蚁预防工程竣工后，已按国家、省、市颁布的白蚁防治工程质量检验评定标准进行验收。

11.落实海绵城市建设要求，并组织开展海绵城市建设效果评估合格。

（二）可分期办理竣工联合验收的条件

对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。分期办理竣工联合验收需满足以下条件：

1.分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口；裙楼相连的多幢塔楼申请分期验收时，应将裙楼以及与其相连的一幢塔楼做为最小单位工程先行验收。

2.建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划条件核实条件。

3.单位工程应满足有完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用，建设单位完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有关分部分项工程质量验收合格。

4.单位工程消防设计和合同约定的各项内容已完成，各项消防设施性能和系统功能联调联试等内容检测合格，消防车道能正常使用，防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程不完整的非单体工程不能进行分期验收。

5.道路、供水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

6.分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，且符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

（三）可运用承诺制申办的条件

为提高验收效率，减少企业等待时间，加快项目投产使用，建设单位在申办竣工联合验收时，可选用承诺制办理“城建档案验收”“通信设施工程竣工验收备案”等专项验收（备案）。

采用承诺制申办的建设单位，应无不履行审批承诺的公示信息。若存在立项、用地、规划、施工等许可阶段办理相关审批手续时的承诺事项未完成的，不得运用承诺制办理竣工联合验收有关事项。

建设单位应在承诺期限内履行相关承诺事项；承诺事项超期未经相关专项验收（备案）部门闭合确认的，系统于超期后第6日将建设单位不履行承诺信息自动推送至“信用广州”公示，并将其列为重点检查对象，依法依规严肃处理。

六、竣工联合验收程序

（一）网上申请

项目具备竣工联合验收条件的，建设单位在系统提出申请，按办事指南要求在上传所需材料，并选择工程验收所涉及的各专项验收（备案）的区主管部门（见附件1）。

建设单位根据项目实际情况，对不涉及的事项，选择“不涉及”，系统推送至各专项主管部门进行审核。

分阶段办理施工许可证的工程，建设单位应选择该工程所有阶段的施工许可信息，合并办理竣工联合验收。

（二）综合受理

区行政审批局自收案之日起3个工作日内作出是否受理的决定：资料齐全，符合申请要求的，出具受理通知；对资料不全或不符合要求的，一次性告知，并要求申请人于5个工作日内补齐，补齐材料审核通过后出具受理通知。申请人逾期未补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

受理后推送至各专项主管部门进行审核；受理不通过的，结束该案件并反馈信息至申请人。

（三）专项验收（备案）审核

1.现场查验。竣工联合验收受理后，自受理之日起3个工作日内（社会投资简易低风险工程为自受理之日起2个工作日内）完成现场查验。

现场查验前，各专项验收（备案）主管部门在系统登记说明是否需到现场查验(受理后2个工作日未登记说明的，系统默认不参加现场查验)。

各专项验收（备案）主管部门可提前在系统中提出相关问题，反馈给建设单位在现场查验前解决。

牵头部门根据项目实际情况和建设单位意见，协调确定现场查验时间，通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备。

各专项验收（备案）主管部门按职责分工在现场开展查验工作。对发现的存在问题可快速整改完毕的，应指导建设单位于现场验收后2个工作日内完成并确认。

2.上传现场查验提出要求的材料。建设单位按各专项验收（备案）主管部门现场查验提出的要求，自受理之日起5个工作日内在系统补充相关资料，建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在工程质量竣工验收监督通过后也在此阶段上传。

3.专项审核。各专项验收（备案）主管部门自受理之日起6个工作日内（社会投资简易低风险工程为自受理之日起4个工作日内）在系统填写各专项验收（备案）意见。

验收（备案）通过的，填写通过意见；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。

（四）出具结果

1.牵头部门自受理之日起7个工作日内出具办理结果（社会投资简易低风险工程为自受理之日起5个工作日内出具办理结果）。

对所有专项验收（备案）都通过的项目，牵头部门出具《竣工联合验收意见书》。意见书中注明：“根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案”（不再单独核发《竣工验收备案表》）。建设单位凭《竣工联合验收意见书》可办理不动产首次登记手续（既有建筑装饰装修工程除外）。

如专项验收（备案）未全部通过的，实行“一票否决”方式，牵头部门出具《办理结果通知书》，一次性告知存在问题。

结果文书盖竣工联合验收业务专用章，建设单位可在系统直接下载打印。

2.各专项主管部门应对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后需重新提出竣工联合验收申请。

如在整改过程中未对已审查通过的验收（备案）专项进行改变的，建设单位再次申请竣工联合验收时对情况进行说明，可调用上次上传的验收材料（不需重复上传新的材料）；如对已审查通过的验收（备案）专项进行改变的，可对上次上传的验收材料进行补充或修改，说明改变原由。专项验收（备案）部门核实确认后按审核时限出具专项意见，牵头部门按审核时限出具办理结果。

七、其他说明

（一）竣工联合验收可实现全网办，全程无需提交纸质资料。对于上位法有约定必须提交纸质资料的事项，由建设单位在办理建设工程城建档案验收时一并提交。

（二）单独办理施工许可的装饰装修工程竣工联合验收。

单独办理施工许可的装饰装修工程，若不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数、不涉及修改外立面、建筑结构和变更使用性质的，按照“既有工程装饰装修”类型申请办理竣工联合验收；若相应情况有调整的，按照“一般工程项目”类型申请办理竣工联合验收。

（三）竣工联合验收的面积。

通过竣工联合验收项目的验收面积以规划条件核实意见为准。

（四）已纳入本方案的工程，原则上不单独办理专项验收，以下为特殊情况处理：

1.为确保居住区配套公共服务设施的落实，对于居住用地内独立设置的垃圾压缩站、变电站、公共厕所、综合医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、消防站、派出所、燃气设施和燃气抢险点、公交首末站、老年人福利院、幼儿园、小学等配套公共服务设施项目，可先行向规划和自然资源部门申请办理建设工程规划条件核实专项后再行申请办理竣工联合验收手续。

2.2021年1月15日前已完成规划、消防、人防、质量等专项验收的项目，建设单位可将已通过专项验收（备案）的结果文书在系统中上传，相应的专项验收（备案）部门核实确认。

3.对于2020年8月15日前已开工，工程质量监督机构未实施融合监管的项目，可通过消防服务平台单独办理消防验收（备案）。

（五）如工程项目设计方案的建设范围涉及海绵城市、节水设施、充电设施、无障碍设施、配套附属及绿化工程等，建设单位按设计要求将其作为专项内容，纳入整体工程项目的验收范围内。

（六）开展融合监管，强化主动服务意识。

1.工程质量监督机构按照工程质量安全风险分级管控要求，融合开展消防、人防专业监督检查，会同白蚁防治监管部门联合开展白蚁防治检查。项目完工后，工程质量监督机构按规定编制《工程质量监督意见》中应包含消防、人防等监督意见，并在竣工联合验收受理后2个工作日内上传至系统。工程质量监督机构对建设单位组织的现场验收进行监督后，在专项意见中应反馈现场验收是否符合相关要求。

2.相关职能部门应强化主动服务意识，优化验收流程，对企业在项目建设过程中遇到的技术问题积极进行指导，对验收时发现的问题及时督促建设单位整改。

（七）关于历史项目有关事项。

1.对于我市竣工联合验收制度实施以前（2018年10月15日前）已完工的工程，若相关资料齐全，建设单位可自行选择竣工联合验收或竣工验收备案。

2.关于部分由原市住建部门颁发施工许可证，由区住房城乡建设局（质监站）负责质量安全监督的历史工程项目，社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收或竣工验收备案工作由区行政审批局牵头负责。

（八）保密工程按照保密制度管理要求，参照本方案进行线下办理竣工联合验收。

（九）由区行政审批局颁发施工许可，由广州电力工程质监站监督的供电企业投资建设变电站和电力隧道的土建工程，竣工验收由广州供电局监督开展。

（十）本方案自2022年12月16日起实施，相关的办事指南将同步修订发布；《关于印发广州市南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案的通知》（穗南审批函〔2021〕93号）以及依据该方案制定的其它文件同时废止。竣工联合验收程序中申报受理环节在各部门系统完成调整前，继续延用原模式。

附件：1.竣工联合验收南沙区相关部门受理范围及分工

- 2.南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南（2.0版）

- 广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收

- 意见书（版式）

附件1

南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收相关部门受理范围及分工

一、人防验收备案（区行政审批局）

受理范围：南沙辖区范围内，已核发施工许可手续的社会投资类新建、改建、扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程（含综合管廊工程）。

分工：负责南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程结建人防工程验收备案。

二、消防验收（备案）、工程质量竣工验收监督、园林绿化工程验收（区住房城乡建设局）

受理范围：南沙辖区范围内，已核发施工许可手续的社会投资类新建、改建、扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程（含综合管廊工程）。

- 分工：负责工程质量竣工验收监督、消防验收（备案）相关专项工作。相关具体技术性事务性工作，区住房城乡建设部门可委托同级工程质量安全监督站承担。

三、规划条件核实（区规划和自然资源局、区行政审批局）

受理范围：南沙辖区范围内，已申领《建设工程规划许可证》并按要求完成建设的建设工程。如存在违法建设，违法建设已经过处理并按处理决定执行完毕。

分工：区行政审批局负责南沙辖区内企业投资类工业和仓储用地项目的建设工程规划条件核实；区规划和自然资源局负责其它项目的建设工程规划条件核实。

四、城建档案验收（区国家档案馆）

受理范围：南沙辖区范围内各项新建、扩建、续建和重要部位维修的建设工程，不包括临时性建设工程、个人自建住房工程。

分工：区国家档案馆负责办理辖区内的建设工程档案验收。

注：本专项验收可实行承诺制办理。

五、通信设施工程竣工验收备案（广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室）

受理范围：需要接入公用电信网的新建住宅、住宅建筑、商住楼、商业楼、工矿企业宿舍、公寓、办公楼、工业园区（含工厂）、学校和医院等已核发施工许可的房屋建筑工程。

分工：负责全市范围内房屋建筑工程的通信设施工程的备案。

注：本专项验收备案可实行承诺制办理。

六、生产建设项目水土保持设施验收报备（区行政审批局）

受理范围：对2019年1月1日起新开工，已批复水土保持方案的社会投资类房屋建筑和市政基础设施工程。（备注：根据《广州市水土保持规划（2016-2030年）》，南沙区不属于五区十三镇，2019年1月1日后开工的项目无需办理水土保持方案，不涉及水土保持设施验收报备。）

七、市重点建设项目档案验收（区档案局）

受理范围：南沙辖区内列入广州市重点建设项目计划中的市级财政投资项目（非市级财政投资的市重点建设项目和非市重点建设项目，均不涉及本项验收）。

分工：区档案局负责项目主管部门包含区政府的项目验收。

注：1.属于受理范围的项目，2019年前开工的，由建设单位组织自检后，实施告知承诺制，档案主管部门保留抽查权；2019年1月1日后新开工的，纳入竣工联合验收。2.广州市重点建设项目是指每年经市人大常委会会议审议通过、由市发展改革委印发的市重点建设项目。

八、特殊项目雷电防护装置竣工验收（区气象局）

受理范围：南沙辖区范围内油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

分工：区气象局负责办理辖区内的建设项目验收。

附件2

南沙区社会投资类房屋建筑和市政基础设施

工程竣工联合验收办事指南（2.0版）

一、办事流程

竣工联合验收工作实行全程网上办理模式，全部办理流程通过系统流转完成，无需现场递交资料。

网上申请：建设单位登录“广州市工程建设项目联合审批平台”（http://lhsp.gzonline.gov.cn），进行网上申报，并上传申请材料。

二、申报说明

1.申请单位在“广州市工程建设项目联合审批平台”（http://lhsp.gzonline.gov.cn）进行网上申请，申请材料提交原件彩色扫描文件（PDF格式）上传至申请系统。

2.竣工联合验收原则上不单独办理专项验收（备案）。对于历史项目，已经验收（备案）通过的事项，可直接上传结果文书并备注“已验收（或已备案）”；对不涉及的事项，选择“不涉及”；对选择承诺制办理的事项，选择“承诺办理”。

3.建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在工程竣工验收合格后，请及时在系统中补充上传。

三、验收资料

（一）一般工程项目（含市政基础设施工程）办理竣工联合验收

1.通用材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》空白表格 2.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表（分期）》空白表格 | 填报须知： 由建设单位通过系统填写申请表，打印后加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.2 | 工程竣工图和建设单位对图纸的告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 是否免提交：否 | 1.《工程竣工图》示例样本图纸 2.《建设单位对图纸的告知承诺书》示例样本 | 填报须知： 1.按照专业分类上传PDF格式的工程竣工电子图纸一套（涉及消防、人防、建设工程配套绿化工程的，一并提供对应的竣工图）；符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017、《建设工程档案编制技术规范》DB4401T55—2020标准要求。 2.文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_(下划线)来分隔；宽幅的横式图纸，不要改为纵向输出；图纸不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志。 3.同时提交建设单位对图纸的告知承诺（承诺上传的竣工图纸与各专项验收的图纸相一致，与提交联合测绘并经确认的图纸相一致，涉及消防专项验收的图纸与经消防审查合格的设计文件相符）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.3 | 海绵城市建设效果评估报告或情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | - 1.《广州市建设工程项目海绵城市建设效果评估报告编制大纲》 - 2.《无需提交海绵城市建设效果评估报告的说明》样本 | 填报须知： - 1.规划条件有载明海绵城市建设要求（或雨水径流控制要求）的新、改、扩建工程，建设单位按照“穗水河湖〔2021〕9号”文要求组织开展海绵城市建设效果评估，并将“评估通过”的评估报告正文上传。 - 2.规划条件未有海绵城市建设要求的提供情况说明 - 以上材料上传一件 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.4 | 城市基础设施配套费缴费凭证或承诺函 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市城市基础设施配套费缴费办结单》示例样本 2.《关于及时补缴城市基础设施配套费的承诺函》样本 | 填报须知： - 1.上传城市基础设施配套费首次缴费手续（《广州市城市基础设施配套费缴费办结单（第1次）》）。 2.上传城市基础设施配套费“多退少补”补缴手续（《广州市城市基础设施配套费缴费办结单（第2次）》）；未能及时向配套费征收部门申请办理配套费的“多退少补”补缴手续的，上传《关于及时补缴城市基础设施配套费的承诺函》，在承诺期限内足额缴交。 来源渠道： 来源渠道名称：配套费征收部门办理/申请人自备 |

2.工程（质量、消防、人防）竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 勘察文件质量检查报告、设计文件质量检查报告、单位工程质量评估报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《勘察文件质量检查报告》空白表格 2.《设计文件质量检查报告》空白表格 3.《单位工程质量评估报告》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《勘察文件质量检查报告》《设计文件质量检查报告》《单位工程质量评估报告》，含消防、人防专业内容。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.2 | 分部（子分部）工程质量验收记录、住宅工程质量分户验收汇总表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《分部（系统）工程质量验收记录（通用表）》空白表格 2.《子分部(系统、子系统)工程质量验收记录（通用表）》空白表格 3.《住宅工程质量分户验收汇总表》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的所有《分部（子分部）工程质量验收记录》（含消防、人防专业内容）和签字盖章齐全的《住宅工程质量分户验收汇总表》（仅住宅工程须上传）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.3 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.4 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 无样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《竣工验收方案》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.5 | 房屋建筑工程质量保修书（住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》） | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《房屋建筑工程质量保修书》空白表格 2.《住宅质量保证书》空白表格 3.《住宅使用说明书》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《房屋建筑工程质量保修书》（住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.6 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书或终止工程项目施工安全监督告知书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》示例样本 2.《终止工程项目施工安全监督告知书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》；对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的《终止工程项目施工安全监督告知书》。 来源渠道： 来源渠道名称：项目完工后，施工单位向项目安全监督机构提交安全生产标准化自评材料，项目安全监督机构组织查验后出具。 |
| 2.7 | 建设单位已按合同约定支付工程款的证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《已按合同约定支付工程款证明文件》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《已按合同约定支付工程款证明文件》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.8 | 广州市房屋白蚁防治工程质量验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市房屋白蚁防治工程质量验收报告》（空白表格） 2.《广州市房屋白蚁防治工程质量验收报告示例及填表说明）》 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章（单位公章）齐全的《广州市房屋白蚁防治工程质量验收报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.9 | 工程竣工验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《单位（子单位）竣工验收报告》空白表格 2.将附属配套作为附件 | 填报须知： 1.资料审核阶段不需建设单位提供； 2.现场验收阶段，建设单位按照《建设工程质量管理条例》第16条要求准备材料备查； 3.项目通过现场验收后，建设单位完成《工程竣工验收报告》后在系统中补充上传（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.10 | 工程质量监督意见 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《工程质量监督意见》示例样本 | 填报须知： 由工程质量监督机构上传，反映工程质量、消防、人防融合监管情况。 来源渠道： 来源渠道名称：工程质量监督机构 |
| 2.11 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《建设工程竣工验收消防查验报告》示例样本 2.《消防设计质量检查报告》《消防施工质量监理评估报告》《消防施工竣工报告》示例样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《建设工程竣工验收消防查验报告》及其附件。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.12 | 结建人防工程质量监督报告或结建人防工程质量检查记录 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《结建人防工程质量检查记录》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的记录表格。 1.融合监管项目，由监督机构上传《工程质量监督意见》（包含人防专业意见）。 2.非融合监管项目，但在人防监督机构报监的，由申报人提供人防工程质量监督报告， 3.非上述项目，由申报人上传经工程质量监督机构确认的《结建人防工程质量检查记录表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.13 | 结建人防工程平战功能转换预案 | 原件：0复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《结建人防工程平战功能转换预案》编制指引 2.《结建人防工程平战功能转换预案》（范例）文本、图册 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《结建人防工程平战功能转换预案》，含文本和图册。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.14 | 人防通信警报工作间移交协议书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《人防通信警报工作间移交协议书》样本 | 填报须知： 有建设人防通信警报工作间的项目需提供此项。上传PDF格式、签字盖章齐全的《人防通信警报工作间移交协议书》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.15 | 人防工程设计质量检查报告、人防工程面积测量报告、人防工程结构检测报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《人防工程设计质量检查报告》（样本） 2.《人防工程面积测量报告》（DB4401T101-2020《建设工程联合测绘技术规程》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《人防工程设计质量检查报告》《人防工程面积测量报告》《人防工程结构检测报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备 |
| 2.16 | 人防建设说明资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.特殊事项需补充说明 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的报告。以下特殊事项需补充说明材料：1.《防空地下室建设意见书》总建筑面积与规划核实总建筑面积变化超出允许范围时，提供关于总建筑面积变化情况的说明；2.人防工程建设主体名称、项目名称、建设地址发生变化的，提供情况说明；3.非融合监管的项目，应提供《人防工程设计文件专项审查意见书》及《人防工程验收记录》。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
|  | 人防专项其他情形 |  |  |  |  |
| A | 易地建设项目办理 |  |  |  |  |
| 2.17 | 《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的规划核实测量资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 1.建设单位在《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《人防工程易地建设意见书》编号。 2.如此次验收是《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的最后一期联合验收，建设单位需提供《人防工程易地建设意见书》所涉建筑的规划核实测量资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
| B | 统筹建设且已取得人防备案意见的项目办理 |  |  |  |  |
| 2.18 | 《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑的规划核实测量资料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 1.建设单位在《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《人防工程竣工验收专项备案意见书》编号。 2.如此次验收是《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑最后一期联合验收，建设单位需提供《人防工程竣工验收备案意见书》所涉建筑的规划核实测量资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |
| C | 承诺办理 |  |  |  |  |
| 2.19 | 人防建设事项承诺书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《人防建设事项承诺书》样本 | 填报须知： 1.建设单位在《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》上如实填写《防空地下室建设意见书》编号。 2.如本项目人防是统筹建设，但未办理人防工程竣工验收备案的，且统筹修建的人防工程正处于实体建设阶段，可选择承诺办理。 来源渠道： 来源渠道名称：申报人自备。 |

3.规划条件核实所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 广州市建设工程规划条件核实测量成果 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | DB4401T101-2020《建设工程联合测绘技术规程》 | 填报须知： 由具有资质的测绘机构出具，格式要求：1.A4规格；2.填写完整；3.单位签章齐全；4.含显示拍照时间的现场照片（包括建筑物东、南、西、北、天面照片）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.2 | 历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 历史规划批复文件有要求的，上传历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.3 | 违法建设行政处罚决定及行政处罚执结材料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 涉及违法建设行政处罚的，上传PDF格式的行政处罚决定及行政处罚执结材料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.4 | 批前公示情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 属于依法需要批前公示的，说明公示主要情况，属于依法需要批前公示的，应当提供本项资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.5 | 规划条件核实阶段告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《规划条件核实阶段告知承诺》样本 | 填报须知： 涉及规划条件核实告知承诺清单的，上传PDF格式、盖章齐全的规划条件核实阶段告知承诺。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.6 | 有效的土地使用证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：证件证书证明 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：是 |  | 填报须知：有电子证照的免提交，其余材料电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 来源渠道： 来源渠道名称：政府部门核发 来源渠道说明：国土资源部门 |

4.城建档案验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 建设工程城建档案验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《建设工程档案验收报告》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《建设工程档案验收报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 4.2 | 关于限期报送建设工程档案的承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《关于限期报送建设工程档案的承诺》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《关于限期报送建设工程档案的承诺》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

5.通信设施工程竣工验收备案所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 |  | 材料要求 |  |  | 材料下载 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 正常验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 通信工程质量验收记录 |  | 原件：0 复印件：0 电子化 |  | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信工程质量验收记录》样本 |  |  | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信工程质量验收记录》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 5.2 | 通信配套设施工程监督意见表 |  | 原件：0 复印件：0 电子化 |  | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信配套设施工程监督意见表》样本 |  |  | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信配套设施工程监督意见表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 5.3 | 通信设施建设工程检验检测报告 |  | 原件：0 复印件：0 电子化 |  | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信设施建设工程检验检测报告》样本 |  |  | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《通信设施建设工程检验检测报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| B | 承诺办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 通信配套设施验收备案的承诺函 |  | 原件：0 复印件：0 电子化 |  | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信配套设施验收备案的承诺函》样本 |  |  | 填报须知： 因项目通信配套设施的建设无法满足项目联合验收的时间需要，为配合该项目联合验收工作的顺利开展，可上传PDF格式、签字/盖章齐全的《通信配套设施验收备案的承诺函》（承诺函需附上通信项目设计合同扫描件、通信项目施工合同扫描件、通信项目检测合同扫描件）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| C | 不涉及办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 通信设施验收备案的不涉及情况说明 |  | 原件：0 复印件：0 电子化 |  | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《通信设施验收备案的不涉及情况说明》样本 |  |  | 填报须知： 项目不涉及房屋建筑内通信设施工程竣工验收备案的，可上传PDF格式、签字/盖章齐全的通信设施验收备案的《通信设施验收备案的不涉及情况说明》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

6.生产建设项目水土保持设施验收报备所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 正常验收 |  |  |  |  |
| 6.1 | 水土保持设施验收公开公示情况的证明材料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《水土保持设施验收公开公示情况》样本 | 填报须知： 1.通过官网或其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。2.上传PDF格式、盖章齐全的《水土保持设施验收公开公示情况》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 6.2 | 水土保持设施验收鉴定书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《水土保持设施验收鉴定书》样本 | 填报须知： 1.生产建设单位为主体，组织水土保持设施验收工作，形成验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。 2.符合水土保持简化验收条件的，验收组中至少有1名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格的结论。（见《广州市水务局关于印发生产建设项目水土保持设施验收核查工作细则（试行）的通知》） 3.上传PDF格式、签字盖章齐全的《水土保持设施验收鉴定书》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 6.3 | 水土保持设施验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《水土保持设施验收报告》示范文本 | 填报须知： 1.组织第三方机构编制，第三方机构是指具有独立承担民事责任能力且具有水土保持技术条件的企业法人、事业单位法人或其他组织。 2.符合水土保持简化验收的，可不编制水土保持设施验收报告。（见《广州市水务局关于印发生产建设项目水土保持设施验收核查工作细则（试行）的通知》） 3.上传PDF格式，签字、盖章齐全的《水土保持设施验收报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 6.4 | 水土保持监测总结报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《水土保持监测总结报告》样本 | 填报须知： 1.根据《广东省水土保持条例》第三十一条，挖填土石方总量五十万立方米以上或征占地面积五十公顷以上的项目应对水土流失进行监测，提供此项材料。 2.未达到上述要求，可以不提供水土保持监测总结报告。 3.上传PDF格式，签字、盖章齐全的《水土保持监测总结报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| B | 承诺制办理 |  |  |  |  |
| 6.5 | 生产建设项目水土保持验收报备承诺书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《生产建设项目水土保持设施验收报备承诺书》样本 | 填报须知： 1.生产建设项目目前已完工且亟需投产使用，但因公示时间未到期等原因无法提交水土保持设施自主验收报备材料的，可申请承诺制办理。 2.申请承诺制验收报备的，应在3个月内携带水土保持设施验收材料到水土保持方案审批部门办理验收报备。 3.上传PDF格式，签字、盖章齐全的《生产建设项目水土保持验收报备承诺书》。 |
| C | 不涉及办理 |  |  |  |  |
| 6.6 | 水土保持设施验收备案的不涉及情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《水土保持设施验收备案的不涉及情况说明》样本 | 填报须知： 1.满足以下其中一种情况的按照不涉及办理。一是已办理水土保持方案许可，但不属于《广州市水土保持规划（2016-2030）》划定的容易发生水土流失的区域。二是已办理水土保持方案许可，开工证时间在2019年1月1日以前的生产建设项目。 2.已依法办理水土保持审批手续，在联合验收中选择不涉及办理的项目，需到项目水土保持方案审批部门办理验收报备。 3.上传PDF格式，签字、盖章齐全的《水土保持设施验收备案的不涉及情况说明》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

7.特殊项目雷电防护装置竣工验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 雷电防护装置设计核准意见书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《雷电防护装置设计核准意见书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式的《雷电防护装置设计核准意见书》。 来源渠道： 来源渠道名称：气象局 |
| 7.2 | 气象部门证明事项告知承诺书或防雷产品安装记录表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《气象部门证明事项告知承诺书》和《防雷产品安装记录表》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《气象部门证明事项告知承诺书》或《防雷产品安装记录表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

8.市重点建设项目档案验收所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 正常验收 |  |  |  |  |
| 8.1 | 工程项目档案工作报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《工程项目档案工作报告》模板和样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《工程项目档案工作报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 8.2 | 项目档案质量审核情况报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《项目档案质量审核情况报告》模板和样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《项目档案质量审核情况报告》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 8.3 | 广东省重大建设项目档案验收评分表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《广东省重大建设项目档案验收评分表》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、（项目建设单位）盖章齐全的《广东省重大建设项目档案验收评分表》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| B | 承诺办理 |  |  |  |  |
| 8.4 | 项目档案验收承诺函 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要（2019年前开工属于受理范围的项目） 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《项目档案验收承诺函》模板 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《项目档案验收承诺函》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| C | 不涉及办理 |  |  |  |  |
| 8.5 | 重点建设项目档案验收的不涉及情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《重点建设项目档案验收的不涉及情况说明》模板 | 填报须知： 项目不涉及重点建设项目档案验收的，可上传PDF格式、签字/盖章齐全的《重点建设项目档案验收的不涉及情况说明》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

（二）社会投资简易低风险工程办理竣工联合验收

1.通用材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》空白表格 2.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表（分期）》空白表格 | 填报须知： 由建设单位通过系统填写申请表，打印后加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.2 | 工程竣工图和建设单位对图纸的告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 是否免提交：否 | 1.《工程竣工图》示例样本图纸 2.《建设单位对图纸的告知承诺书》示例样本 | 填报须知： 1.按照专业分类上传PDF格式的工程竣工电子图纸一套（涉及消防、人防、建设工程配套绿化工程的，一并提供对应的竣工图）；符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017、《建设工程档案编制技术规范》DB4401T55—2020标准要求。 2.文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_(下划线)来分隔；宽幅的横式图纸，不要改为纵向输出；图纸不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志。 3.同时提交建设单位对图纸的告知承诺（承诺上传的竣工图纸与各专项验收的图纸相一致，与提交联合测绘并经确认的图纸相一致）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.3 | 海绵城市建设效果评估报告或情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | - 1.《广州市建设工程项目海绵城市建设效果评估报告编制大纲》 - 2.《无需提交海绵城市建设效果评估报告的说明》样本 | 填报须知： - 1.规划条件有载明海绵城市建设要求（或雨水径流控制要求）的新、改、扩建工程，建设单位按照“穗水河湖〔2021〕9号”文要求组织开展海绵城市建设效果评估，并将“评估通过”的评估报告正文上传。 - 2.规划条件未有海绵城市建设要求的提供情况说明 - 以上材料上传一件 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.4 | 城市基础设施配套费缴费凭证或承诺函 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市城市基础设施配套费缴费办结单》示例样本 2.《关于及时补缴城市基础设施配套费的承诺函》样本 | 填报须知： 1.上传城市基础设施配套费首次缴费手续（《广州市城市基础设施配套费缴费办结单（第1次）》）。 2.上传城市基础设施配套费“多退少补”补缴手续（《广州市城市基础设施配套费缴费办结单（第2次）》）；未能及时向配套费征收部门申请办理配套费的“多退少补”补缴手续的，上传《关于及时补缴城市基础设施配套费的承诺函》，在承诺期限内足额缴交。 (符合《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于印发进一步优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务和质量安全监管模式实施意见（试行）的通知》（穗建改〔2020〕3号)有关宗地内单体建筑面积小于2500平方米等条件的社会投资简易低风险项目不适用。) 来源渠道： 来源渠道名称：配套费征收部门办理/申请人自备 |

2.工程（质量、消防）竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 勘察文件质量检查报告、设计文件质量检查报告、单位工程质量评估报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《勘察文件质量检查报告》空白表格 2.《设计文件质量检查报告》空白表格 3.《单位工程质量评估报告》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《勘察文件质量检查报告》《设计文件质量检查报告》《单位工程质量评估报告》，含消防、人防专业内容。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.2 | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《分部（系统）工程质量验收记录（通用表）》空白表格 2.《子分部(系统、子系统)工程质量验收记录（通用表）》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的所有《分部（子分部）工程质量验收记录》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.3 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.4 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 无样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《竣工验收方案》（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.5 | 房屋建筑工程质量保修书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《房屋建筑工程质量保修书》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《房屋建筑工程质量保修书》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.6 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书或终止工程项目施工安全监督告知书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》示例样本 2.《终止工程项目施工安全监督告知书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》；对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的《终止工程项目施工安全监督告知书》。 来源渠道： 来源渠道名称：项目完工后，施工单位向项目安全监督机构提交安全生产标准化自评材料，项目安全监督机构组织查验后出具。 |
| 2.7 | 建设单位已按合同约定支付工程款的证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《已按合同约定支付工程款证明文件》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《已按合同约定支付工程款证明文件》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.8 | 工程竣工验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《单位工程（子单位）竣工验收报告》空白表格 | 填报须知： 1.资料审核阶段不需建设单位提供； 2.现场验收阶段，建设单位按照《建设工程质量管理条例》第16条要求准备材料备查； 3.项目通过现场验收后，建设单位完成《工程竣工验收报告》后在系统中补充上传（含消防、人防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.9 | 工程质量监督意见 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《工程质量监督意见》示例样本 | 填报须知： 由工程质量监督机构上传，反映工程质量、消防、人防融合监管情况。 来源渠道： 来源渠道名称：工程质量监督机构 |
| 2.10 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《建设工程竣工验收消防查验报告》示例样本 2.《消防设计质量检查报告》《消防施工质量监理评估报告》《消防施工竣工报告》示例样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《建设工程竣工验收消防查验报告》及其附件。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

3.规划条件核实所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 历史规划批复文件有要求的，上传历史规划批复文件中要求在规划条件核实时提交的材料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.2 | 违法建设行政处罚决定及行政处罚执结材料 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 涉及违法建设行政处罚的，上传PDF格式的行政处罚决定及行政处罚执结材料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.3 | 批前公示情况说明 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 |  | 填报须知： 属于依法需要批前公示的，说明公示主要情况，属于依法需要批前公示的，应当提供本项资料。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 3.4 | 规划条件核实阶段告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.非必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《规划条件核实阶段告知承诺》样本 | 填报须知： 涉及规划条件核实告知承诺清单的，上传PDF格式、盖章齐全的规划条件核实阶段告知承诺。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

- 既有建筑装饰装修工程

1.通用材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表》空白表格 2.《广州市房屋建筑工程竣工联合验收申请表（分期）》空白表格 | 填报须知： 由建设单位通过系统填写申请表，打印后加盖建设单位公章和法定代表人签字后扫描上传。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 1.2 | 工程竣工图和建设单位对图纸的告知承诺 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：其他 材料形式：电子化 是否免提交：否 | 1.《工程竣工图》示例样本图纸 2.《建设单位对图纸的告知承诺书》示例样本 | 填报须知： 1.按照专业分类上传PDF格式的工程竣工电子图纸一套（涉及消防专业的，一并提供对应的竣工图）；符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2017、《建设工程档案编制技术规范》DB4401T55—2020标准要求。 2.文件命名建议采用：序号_图号_名称.pdf，序号图号和名称之间用_(下划线)来分隔；宽幅的横式图纸，不要改为纵向输出；图纸不能有“审图专用，不可用于施工”之类的标志。 3.同时提交建设单位对图纸的告知承诺（承诺上传的竣工图纸与各专项验收的图纸相一致，与提交联合测绘并经确认的图纸相一致，涉及消防专项验收的图纸与经消防审查合格的设计文件相符）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

2.工程（质量、消防）竣工验收监督所需材料

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 | 材料下载 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 设计文件质量检查报告、单位工程质量评估报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《设计文件质量检查报告》空白表格 2.《单位工程质量评估报告》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《设计文件质量检查报告》《单位工程质量评估报告》，含消防专业内容。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.2 | 分部（子分部）工程质量验收记录、住宅工程质量分户验收汇总表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《分部（系统）工程质量验收记录（通用表）》空白表格 2.《子分部(系统、子系统)工程质量验收记录（通用表）》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） 3.《住宅工程质量分户验收汇总表》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的所有《分部（子分部）工程质量验收记录》（含消防专业内容）和签字盖章齐全的《住宅工程质量分户验收汇总表》（仅住宅工程须上传）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.3 | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表》（含消防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.4 | 建设单位组织制定的竣工验收方案 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 无样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《竣工验收方案》（含消防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.5 | 房屋建筑工程质量保修书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《房屋建筑工程质量保修书》空白表格 （以上出自《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》） | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《房屋建筑工程质量保修书》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.6 | 广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书或终止工程项目施工安全监督告知书 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》示例样本 2.《终止工程项目施工安全监督告知书》样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》；对于申请分期联合验收的工程，可提供建设工程安全监督机构出具的《终止工程项目施工安全监督告知书》。 来源渠道： 来源渠道名称：项目完工后，施工单位向项目安全监督机构提交安全生产标准化自评材料，项目安全监督机构组织查验后出具。 |
| 2.7 | 建设单位已按合同约定支付工程款的证明文件 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《已按合同约定支付工程款证明文件》空白表格 | 填报须知： 上传PDF格式、签字盖章齐全的《已按合同约定支付工程款证明文件》。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.8 | 工程竣工验收报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《单位工程（子单位）竣工验收报告》空白表格 | 填报须知： 1.资料审核阶段不需建设单位提供； 2.现场验收阶段，建设单位按照《建设工程质量管理条例》第16条要求准备材料备查； 3.项目通过现场验收后，建设单位完成《工程竣工验收报告》后在系统中补充上传（含消防专业内容）。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |
| 2.9 | 工程质量监督意见 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 《工程质量监督意见》示例样本 | 填报须知： 由工程质量监督机构上传，反映工程质量、消防、人防融合监管情况。 来源渠道： 来源渠道名称：工程质量监督机构 |
| 2.10 | 建设工程竣工验收消防查验报告 | 原件：0 复印件：0 电子化 | 1.必要 2.其他要求： 材料类型：申请表格文书 材料形式：电子化 纸质材料规格：A4 是否免提交：否 | 1.《建设工程竣工验收消防查验报告》示例样本 2.《消防设计质量检查报告》《消防施工质量监理评估报告》《消防施工竣工报告》示例样本 | 填报须知： 上传PDF格式、盖章齐全的《建设工程竣工验收消防查验报告》及其附件。 来源渠道： 来源渠道名称：申请人自备 |

四、办事部门及咨询电话

竣工联合验收采用全网络申请办理模式，无需到窗口办理。

1.牵头部门

区行政审批局，咨询电话：020-39059961、39055029、39059963、39053237。

2.质量竣工验收监督部门

区住房和城乡建设局，咨询电话：020-34973501。

3.规划条件核实部门

区行政审批局（区内企业投资类工业和仓储用地项目），咨询电话：020-39053237；市规划和自然资源局南沙区分局（区内其它项目），咨询电话：020-84986625。

4.建设工程消防验收及备案部门

区住房和城乡建设局，咨询电话：020-39910646。

5.结建人防工程验收备案部门

区行政审批局，咨询电话：020-39053237。

6.建设工程城建档案验收部门

区国家档案馆，咨询电话：020-84985703。

7.房屋建筑内通信设施工程竣工验收备案部门

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室，咨询电话：020-83705028。

8.生产建设项目水土保持设施验收报备部门

区行政审批局，咨询电话：020-39050993。

9.特殊项目雷电防护装置竣工验收部门

市气象局（跨区项目），咨询电话：020-38920933；区气象局（区内项目），咨询电话：020-39053262。

10.市重点建设项目档案验收部门

区档案局，咨询电话：020-39910349。

- 园林绿化工程验收部门

- 区住房和城乡建设局，咨询电话：020-34973499。

五、办理依据

- 《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）

- 《广州市人民政府关于印发广州市建设国家营商环境创新试点城市实施方案的通知》（穗府〔2022〕1号）

- 《广州市优化营商环境条例》（市人大公告第68号）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正）第四十五条

- 《广东省城乡规划条例》（省人大公告第90号）第四十六条

- 《广州市城乡规划条例》(市人大公告第56号)第三十八条

- 《广州市城乡规划程序规定》（广州市人民政府令第59号）第四十九条

- 《中华人民共和国消防法》

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令51号）

- 《中华人民共和国人民防空法》

- 《广州市地下空间开发利用管理办法》（广州市人民政府令第61号）第十一条

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）

- 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)

- 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(2000年4月4日建设部令第78号发布，根据2009年10月19日《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法〉的决定》修正)

- 《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）

- 《住房和城乡建设部关于修改部分部门规章的决定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第47号)

- 《广州市人民政府关于印发广州市城乡建设档案管理办法的通知》(穗府规〔2020〕8号)

- 住房城乡建设部、工业和信息化部《关于贯彻落实光纤到户国家到户国家标准的通知》（建标〔2013〕36号）

- 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局第37号令）

- 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）

- 《广州市水土保持管理办法》

- 《广州市水土保持规划(2016-2030)》

- 《广州市水务局关于印发生产建设项目水土保持设施验收核查工作细则（试行）的通知》

- 《广东省档案条例》

- 广东省档案局、广东省发展和改革委员会《转发国家档案局国家发展和改革委员会关于印发<重大建设项目档案验收办法>的通知》（粤档发〔2006〕32号）

- 《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第130号令）

- 《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令第164号）

- 广州市住房和城乡建设局等四部门《关于印发<广州市住宅工程质量潜在缺陷保险管理暂行办法>的通知》(穗建质〔2020〕203号)

- 《广州市水务局市规划和自然资源局广州市住房和城乡建设局广州市交通运输局广州市林业和园林局关于开展我市建设工程项目海绵城市建设效果评估的通知》（穗水河湖〔2021〕9号）

- 《广州市住房和城乡建设局关于优化房屋建筑工程联合验收阶段城市基础设施配套费缴交工作的通知》（穗建计〔2021〕28号）

公开类别：主动公开

──────────────────────────────────────────────────

广州南沙经济技术开发区行政审批局   2022年12月16日印发

──────────────────────────────────────────────────