## 信息公开
附件：
南沙区财政项目支出绩效评价结果信息公开情况表
公开日期：2018年11月20日
公开方式：向社会公开
项目 | 具体内容
项目单位 | 广州市南沙区教育发展中心
主管部门 | 广州市南沙区教育局
项目名称 | 培训专项经费(341101002-1)
预算金额 | 150.00万
评价分值 | 85分
评价等级 | 良
主要绩效 | （1）立项情况：项目以“广州市教育局关于印发广州市中小学教师继续教育管理办法”作为重要立项依据，立项依据内容充分，如“区教育事业“十三五”规划之南沙新区教师队伍发展规划和区教师培训工作计划”明确列入规划或工作计划，提供的培训审批表、请示等相关协议已取得律师审核。项目有一定前期基础且立项依据较为充分。 （2）项目管理情况：财务管理较为规范；培训通知规定了相关培训负责人员，项目管理组织和人员保障充分；提供了部分培训活动的培训签到表及照片等佐证资料，对项目质量监督起到一定的控制作用。 （3）项目绩效情况：从教育制度体系、培训等方面设置绩效目标，绩效目标定位较为清晰、准确，但在自评报告中“四、综合评价情况及评价结论”中（一）“以国际化特色为引领、以基础教育国际化示范区建设为抓手，国际化教育特色显著”这一个目标在整个项目中仍未充分体现出来，所提供的绩效指标也不能完全体现这一绩效目标；绩效指标大部分能够反映绩效目标实现情况，但仍需要进一步完善。绩效整体完成情况较好，但如果能提供绩效预算申报表或完成任务的承诺书进行项目完成情况对比分析则更好。 综合评价结果：经过专家组对单位提交的自评材料进行审核，结合现场核查情况，综合评定本项目绩效得分为85分，绩效等级为“良”
主要问题 | 经过对项目材料进行审阅与现场核查，项目主要存在的问题如下： （1）预算支出执行率为138.3/150*100=92.2%，意味着前期调研不够充分，使得预算不够精准。 （2）绩效目标与指标设置仍需进一步完善：1）自评报告中“以国际化特色为引领、以基础教育国际化示范区建设为抓手，国际化教育特色显著”这一个目标在整个项目中仍未充分体现出来；2)项目单位补充完善后将原来的“引进优质教育资源项目数”、“开展国际教育交流与合作的次数”与“教师对基础教育国际化试验满意度”等绩效指标删掉，提供了“市继续教育管理办法”作为依据，较为完善，但又不能完全体现“以国际化特色为引领、以基础教育国际化示范区建设为抓手，国际化教育特色显著”的绩效目标；3）绩效指标大部分能够反映绩效目标实现情况，但绩效指标设置并没有很好反映出“教育制度体系”的部分如信息化管理等方面的实现情况，同时部分目标值的设置缺乏合理的计算依据；4）出现效果指标与产出指标设置混淆的情况。
整改建议 | 针对上述问题，提出以下改进意见与建议： （1）加强前期项目调研，科学合理进行预算，提供项目预算的精准性。 （2）实施过程中加强佐证材料的收集与整理，尤其注意材料之间的逻辑性，建议提供绩效预算申报表或完成任务的承诺书并进行行项目完成情况对比分析。 （3）强化绩效管理，科学合理设置绩效目标，并注意指标能贴切反映目标：1）确定国际化教育是否为该项目的目标，基于此再设置相应的指标体系；2）设置的指标要完整，如绩效指标设置中应反映出“教育制度体系”的部分如信息化管理等方面的实现情况；3）指标值临界值或目标值设置依据一定要清晰且有理有据，可以以往年数据推算形成，也可以是同类项目类比的方式设置，或者依据相关文件进行设置；4）建议效益指标中““深度学习”教改项目参训教师人次”、“2017年南沙区阅读能力提升工程培训人次”建议作为产出指标；而效益指标可增加设置如“培训人员业务能力提高*%”、“教育教学质量提高*%”、“学生对老师工作能力或态度的满意度达*%”等指标，建议进一步完善绩效指标设置。
整改及结果应用情况 | 1.做好前期项目调研，科学合理进行预算，确保项目预算的精准性； 2.按建议对项目绩效指标进行修改，使考核管理发挥最大的绩效； 3.以此次评价为契机，完善实施过程中佐证材料的收集与整理工作。
评价机构 | 北京金凯伟业咨询有限公司